## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 单位资金政府采购支出项目（货物类） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 361015-河北省康复医院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 1110 | 到位数 | 1110 | 执行数 |  | 162.3866 |  | 14.63
| 其中：单位资金 |  | 1110 | 其中：单位资金 | 1110 | 其中：单位资金 |  | 162.3866
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 使用自有资金购买办公用品，满足科室需求，提高工作效率。 |  |  |  | 本年我单位使用本项目自有资金采购了办公设备、医疗设备、应用软件和家具用具等资产，满足了我院职工工作所需，提高了工作效率，保障单位正常运转的同时加快了单位的发展进程，本项目完成情况良好。 |  |  |  |  | 75.96
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 货物类别 | 采购货物类别 | 12.5 | ≥ | 3 | 种 | 58种 | 完成 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 合格数量占总数量的比例 | 12.5 | ≥ | 98 | % | 100% | 完成 | 12.5
| 产出指标 | 时效指标 | 采购执行时间 | 科室计划采购通过后到收到设备的时间 | 12.5 | ≤ | 15 | 天 | 5天 | 完成 | 12
| 产出指标 | 成本指标 | 医疗设备采购成本 | 多模态脑机接口智能手部外骨骼系统采购成本 | 12.5 | ≤ | 380 | 万 | 未采购 | 未完成 | 0.00
| 效益指标 | 经济效益指标 | 入库设备投入使用率 | 投入使用设备占入库设备比例 | 30 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用科室人员满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 1.46
| 自评总分 | 75.96
五、存在问题 原因及整改措施 | 本年对本项目的预计所需支出预测过高，导致预算执行率过低，尤其因收入预测过高导致资金不足以采购原本计划的医疗设备，导致成本指标未完成。在2026年会特别注意此类问题，根据实际收入预测收入和支出，保证预算执行率达标。
填报人: | 熊丹琪 |  |  | 联系电话: | 15931895863
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。